## Planning prévisionnel
Tâches à réaliser | Temps nécessaire | 2019-05-07 | 2019-05-08 | 2019-05-09 | 2019-05-13 | 2019-05-14 | 2019-05-15 | 2019-05-16 | 2019-05-20 | 2019-05-21 | 2019-05-22 | 2019-05-23 | Total
Analyse
Lecture de l'énoncé | 0.041667 | 2019-05-07: 1:00 | 0.041667
Analyse + Planification | 0.083333 | 2019-05-07: 2:00 | 0.083333
Convertion MCD->MPD | 0.083333 | 2019-05-07: 2:00 | 0.083333
Maquette écran | 0.125 | 2019-05-07: 3:00 | 0.125
Calendrier (se documenter) | 0.16667 | 2019-05-14: 2:00; 2019-05-15: 2:00 | 0.16667
Vues | [12 empty] | 0
Page d'accueil | 0.083333 | 2019-05-08: 0.083333 | 0.083333
Page Login / Logout | 0.083333 | 2019-05-08: 0.083333 | 0.083333
Page modifier profil utilisateur | 0.041667 | 2019-05-09: 1:00 | 0.041667
Page gestion utilisateur | 0.083333 | 2019-05-13: 0.083333 | 0.083333
Page gestion moto | 0.083333 | 2019-05-14: 2:00 | 0.083333
Page locations (calendrier) | 0.041667 | 2019-05-15: 0.041667 | 0.041667
Page gestions locations | 0.083333 | 2019-05-16: 2:00 | 0.083333
Modèles | [12 empty] | 0
connexion base de données | 0.041667 | 2019-05-08: 0.041667 | 0.041667
table utilisateurs (CRUD) | 0.041667 | 2019-05-09: 1:00 | 0.041667
table motos (CRUD - pas de delete) | 0.041667 | 2019-05-13: 0.041667 | 0.041667
table images (CRUD) | 0.041667 | 2019-05-13: 0.041667 | 0.041667
table locations (CRUD) | 0.041667 | 2019-05-14: 0.041667 | 0.041667
Contrôleurs | [12 empty] | 0
Accueil | 0.083333 | 2019-05-08: 0.083333 | 0.083333
Navigation | 0.041667 | 2019-05-08: 0.041667 | 0.041667
Login / Logout | 0.083333 | 2019-05-09: 2:00 | 0.083333
Edition utilisateurs (ajouter/modifier) | 0.083333 | 2019-05-09: 2:00 | 0.083333
Gestion utilisateurs | 0.083333 | 2019-05-13: 0.083333 | 0.083333
Gestion motos (créer/modifier) | 0.041667 | 2019-05-14: 1:00 | 0.041667
Enregistrer location | 0.083333 | 2019-05-15: 0.083333 | 0.083333
Locations (calendrier) | 0.16667 | 2019-05-15: 0.041667; 2019-05-16: 0.125 | 0.16667
Gestion locations (validation) | 0.041667 | 2019-05-16: 1:00 | 0.041667
Email | 0.083333 | 2019-05-20: 2:00 | 0.083333
Test | [12 empty] | 0
Debuggage | 0.33333 | 2019-05-20: 2:00; 2019-05-21: 4:00; 2019-05-22: 2:00 | 0.33333
Protocole de test | 0.25 | 2019-05-20: 2:00; 2019-05-21: 2:00; 2019-05-22: 2:00 | 0.25
Rapport de test | 0.083333 | 2019-05-23: 0.083333 | 0.083333
Documentation | [12 empty] | 0
Documentation technique | 0.91667 |  |  | 2:00 | 2:00 | 2:00 | 2:00 | 2:00 | 2:00 | 2:00 | 4:00 | 0.16667 | 0.91667
Résumé (page A4) | 0.083333 | 2019-05-23: 0.083333 | 0.083333
| 1900-01-02 16:00 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333
|  | 2019-05-23: 1900-01-02 16:00 | 1900-01-02 16:00
Formulas:
Temps nécessaire = SUM(B3:[Temps nécessaire, row above])

## Planning effectif
Tâches à réaliser | Temps nécessaire | 1er jour | 2e jour | 3e jour | 4e jour | 5e jour | 6e jour | 7e jour | 8e jour | 9e jour | 10e jour | 11e jour | Total
Analyse | [12 empty] | 0
Lecture de l'énoncé | 0.041667 | 1:00 | [10 empty] | 0.041667
Analyse + Planification | 0.083333 | 2:00 | [10 empty] | 0.083333
Convertion MCD->MPD | 0.083333 | 1:00 | [10 empty] | 0.041667
Maquette écran | 0.125 | 3:00 | [10 empty] | 0.125
Use-case | 0.041667 |  | 0.041667
Calendrier (se documenter) | 0.16667 | [11 empty] | 0
Vues | [12 empty] | 0
Page d'accueil | 0.083333 |  | 0.010417 | 1:00 | [8 empty] | 0.052083
Page Login / Logout | 0.083333 |  | 0.010417 | [9 empty] | 0.010417
Page modifier profil utilisateur | 0.041667 |  | 0.020833 | 0:30 | [8 empty] | 0.041667
Page gestion utilisateur | 0.083333 |  |  |  | 0.041667 | [7 empty] | 0.041667
Page gestion moto | 0.083333 |  |  |  | 0.041667 | [7 empty] | 0.041667
Page formulaire moto | 0.020833 |  |  |  | 0.020833
Page locations (calendrier) | 0.041667 | [11 empty] | 0
Page gestions locations | 0.083333 | [11 empty] | 0
Modèles | [12 empty] | 0
connexion base de données | 0.020833 |  | 0.020833 | [9 empty] | 0.020833
table utilisateurs (CRUD) | 0.041667 |  |  | 0:30 | [8 empty] | 0.020833
table motos (CRUD - pas de delete) | 0.041667 |  |  | 0:30 | [8 empty] | 0.020833
table images (CRUD) | 0.041667 |  |  |  | 0.020833 | [7 empty] | 0.020833
table locations (CRUD) | 0.041667 | [11 empty] | 0
Contrôleurs | [12 empty] | 0
Accueil | 0.083333 |  | 0.020833 | [9 empty] | 0.020833
Navigation | 0.0625 |  |  | 0:30 | [8 empty] | 0.020833
Login / Logout | 0.083333 |  | 1:00 | 0:30 | [8 empty] | 0.0625
Edition utilisateurs (ajouter/modifier/supprimer) | 0.083333 |  |  | 1:30 | [8 empty] | 0.0625
Gestion utilisateurs | 0.083333 |  |  |  | 1:00
Gestion motos (créer/modifier) | 0.041667 |  |  |  | 1:00
Edition motos (ajouter / modifier) | 0.041667 |  |  |  | 1:00
Enregistrer location | 0.083333
Locations (calendrier) | 0.16667
Gestion locations (validation) | 0.041667
Email | 0.083333
Fonction Rechercher | 0.041667 |  |  | 1:00
Test
Debuggage | 0.33333
Protocole de test | 0.25
Rapport de test | 0.083333
Documentation
Documentation technique | 0.91667 | 1:00 | 4:00 | 2:00 | 2:00 | [7 empty] | 0.375
Résumé (page A4) | 0.083333 | [11 empty] | 0
| 1900-01-02 19:30 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 1899-12-31 08:00 | 1899-12-31 02:30